| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Số: 254/KH-ĐHKTKTCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

V/v triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh năm 2020, đợt 1 từ ngày 08/5/2020 - 31/7/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường;

Căn cứ đề nghị của Phòng Tuyển sinh và Truyền thông về kế hoạch triển khai công tác truyền thông phục vụ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020;

Nhà trường thông báo triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Ban chỉ đạo và Tiểu ban thực hiện:

(Có số lượng và danh sách theo Phụ lục số 1 đính kèm)

II. Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/5/2020 đến ngày 31/7/2020.

III. Các hình thức và nhiệm vụ khi triển khai công tác truyền thông:

1. Hình thức online:

- Hệ thống website của Nhà trường: Đăng tải các thông tin về tuyển sinh năm 2020, các ngành đào tạo, các chương trình học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường, giúp thí sinh có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp;

- Hệ thống chatbox trả lời trực tuyến, email, hotline,.. về công tác tuyển sinh cho thí sinh quan tâm;

- Thuê dịch vụ quản lý fanpage, tổ chức các hoạt động livestream, quản lý và chia sẻ thông tin trên fanpage: Các bài viết, thông báo của Nhà trường, giải đáp các câu hỏi thường gặp trong tuyển sinh, tương tác trực tiếp cùng các thí sinh…

- Phối hợp với các tình nguyện viên là sinh viên đang học tại trường chia sẻ các thông tin về công tác tuyển sinh của Nhà trường trên Fanpage các trường THPT nơi các em đã từng học để thu hút sự quan tâm của thí sinh;

- Truyền thông trên các kênh báo chí, truyền hình (nếu có);

- Chạy quảng cáo marketing thông qua các công cụ như Google, Facebook,....(nếu có).

2. Triển khai truyền thông trực tiếp tại các trường THPT trọng điểm:

a. Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/5/2020 đến 31/7/2020.

b. Địa điểm triển khai: Tại các trường THPT trọng điểm tại TP Hà Nội, Tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và 1 số địa phương khác.

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên thời gian triển khai và địa điểm cụ thể số lượng và danh sách các trường THPT sẽ thông báo sau theo Phụ lục số 2a và 2b

c. Thành phần tham gia:

- Cán bộ Phòng Tuyển sinh và Truyền thông là đơn vị đầu mối;

- Cán bộ, giảng viên thuộc các đơn vị, các khoa chuyên môn đăng ký tham gia;

- Các tình nguyện viên là sinh viên của các lớp, tổ, đội, CLB trong toàn trường;

- Các cựu sinh viên và học sinh cấp 3 tham gia với vai trò là các cộng tác viên.

d. Phương thức tổ chức thực hiện: Tổ chức thành đoàn có Ô tô Nhà trường đưa đón và do Phòng Tuyển sinh và Truyền thông phụ trách.

e. Các nội dung công việc dự kiến triển khai:

- Treo các băng zôn, dán các poste, sticker về thông tin tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường tại các trường THPT nơi đoàn đến;

- Phát các tài liệu truyền thông và thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 cho các em học sinh lớp 12. Cung cấp các thông tin mới về công tác tuyển sinh, ngành đào tạo mới, các chương trình học bổng khuyến khích học tập, các phong trào hoạt động của sinh viên Nhà trường và hướng dẫn các em  học sinh lớp 12 truy cập hệ thống website www.uneti.edu.vn và www.tuyensinh.uneti.edu.vn để tìm hiểu thông tin khi đăng ký xét tuyển;

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, chụp ảnh với học sinh các trường THPT nơi đoàn đến;

- Chụp ảnh, viết bài về các hoạt động truyền thông trực tiếp tại các trường THPT tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong CBGV và sinh viên Nhà trường, giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia hoạt động truyền thông tuyển sinh năm 2020;

- Tham gia tư vấn, hỗ trợ thông tin và các hoạt động khác...

3. Gửi công văn, thông báo tuyển sinh và tài liệu truyền thông đến các trường THPT qua đường bưu điện:

a. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/5/2020.

b. Danh sách các trường THPT triển khai tại các tỉnh khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung.

(Có số lượng và danh sách các trường THPT theo Phụ lục số 3)

4. Triển khai truyền thông trực tiếp tại các Hội nghị do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thường tổ chức Hội nghị triển khai công tác đối với Hiệu trưởng các trường THPT sau khi có các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là một kênh thông tin truyền thông quan trọng. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông sẽ có trách nhiệm liên hệ và báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường trước khi triển khai thực hiện.

5. Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2020:

- Tham gia các hoạt động như ngày hội tư vấn tuyển sinh do các Sở GD&ĐT, các trường THPT tổ chức;

- Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2020 do Báo tuổi trẻ tổ chức.

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông:

- Là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các tài liệu, tờ rơi phục vụ cho công tác truyền thông trình Ban Giám hiệu phê duyệt trước khi triển khai thực hiện;

- Phối hợp với Phòng TCKT, Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong trường thông báo, tuyển các tình nguyện viên tham gia triển khai và các thủ tục thanh toán phục vụ các hoạt động truyền thông;

2. Phòng Hành chính quản trị: Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông bố trí xe ô tô đưa đón đoàn theo lộ trình di chuyển phù hợp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

3. Phòng Tài chính Kế toán: Hướng dẫn Phòng Tuyển sinh và Truyền thông và các đơn vị có liên quan xây dựng  dự toán và các thủ tục thanh toán theo quy định.

4. Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

- Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để triển khai thông báo và điều động đủ số lượng tình nguyện viên tham gia hoạt động truyền thông theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Cử cán bộ phụ trách và phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để theo dõi, đôn đốc và đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai các hoạt động;

- Tạo điều kiện trong việc xét cộng điểm rèn luyện, ưu tiên trong xét thi đua và có hình thức khen thưởng nhằm động viên tinh thần các sinh viên tích cực và có nhiều thành tích khi tham gia hoạt động truyền thông trên cơ sở đề nghị của Phòng tuyển sinh và Truyền thông.

5. Các khoa chuyên môn:

- Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để thông báo và chỉ đạo các Cố vấn học tập, Câu lạc bộ thuộc khoa quản lý cử các thành viên tiêu biểu, tích cực tham gia hoạt động truyền thông theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Quan tâm và chỉ đạo giáo viên cố vấn học tập, giáo viên bộ môn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các sinh viên tham gia các hoạt động truyền thông của Nhà trường.

Đây là công tác trọng tâm trong hoạt động triển khai truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Nhà trường. Đề nghị các cá nhân, đơn vị được phân công nhiệm vụ, phối hợp và nghiêm túc thực hiện để đạt hiệu quả cao. Sau khi kết thúc đợt truyền thông, Phòng Tuyển sinh và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu theo quy định.

|  | HIỆU TRƯỞNG (đã ký) TS Trần Hoàng Long |
| --- | --- |

Phụ lục số 1:

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO VÀ TIỂU BAN THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số: 254/KH-ĐHKTKTCN ngày 08 tháng 5 năm 2020 của         Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

I. Ban chỉ đạo:

1. TS Trần Hoàng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS - Trưởng ban;

2. NGƯT.TS Trần Đức Cân, BTĐU, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐTS - Phó trưởng ban;

3. TS Nguyễn Ngọc Khương, ĐUV, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng TCCB, Phó Chủ tịch HĐTS - Phó trưởng ban;

4. Đ/c Vũ Hồng Thanh, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Phó trưởng Phòng CTSV - Ủy viên;

5. Các đồng chí là Trưởng, Phó phụ trách các phòng, khoa là ủy viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường - Ủy viên;

II. Tiểu ban thực hiện:

* Phụ trách chung:

1. Đ/c Lê Mạnh Thắng, ĐUV, Trưởng phòng TS&TT - Trưởng tiểu ban;

2. Đ/c Nguyễn Như Cường, Cán bộ Phòng TS&TT - Phó trưởng tiểu ban;

3. Đ/c Phạm Văn Giảng, Cán bộ Phòng TS&TT - Phó trưởng tiểu ban;

4. Đ/c Giáp Văn Dương, Phó Bí thư Đoàn trường, phụ trách đội SVTN - Phó trưởng tiểu ban;

* Thực hiện triển khai truyền thông online và tại trực tiếp các Tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,...

1. Đ/c Phan Thị Thanh Thủy, Cán bộ Phòng TS&TT - Ủy viên;

2. Đ/c Vũ Trường Giang, Cán bộ Phòng TS&TT - Ủy viên;

3. Đ/c Nguyễn Mạnh Hà, Giảng viên Khoa Cơ khí - Ủy viên.

4./ Đ/c Trần Ngọc Tú, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, UVBCH Đoàn trường - Ủy viên;

5. Đ/c Nguyễn Tiến Mạnh, Giảng viên Khoa QTKD, Ủy viên;

6. Đ/c Đinh Thị Hằng, Giảng viên Khoa Điện - Ủy viên;

7. Đ/c Nguyễn Thị Thành, Giảng viên Khoa Điện - Ủy viên;

8. Đ/c Nguyễn Minh Đông, Giảng viên Khoa Điện - Ủy viên;

9. Đ/c Nguyễn Thị Thảo, Trưởng Bộ môn Dệt, Khoa Dệt may TT - Ủy viên;

10. Đ/c Trần Thị Thúy Quỳnh, Giảng viên Khoa CN Thực phẩm - Ủy viên;

11. Đ/c Hoàng Thị Huyền, Giảng viên Khoa Kế toán - Ủy viên;

12. Đ/c Phạm Thu Hương, Giảng viên Khoa Kế toán - Ủy viên;

13. Đ/c Trần Thị Thanh Tâm, Giảng viên Khoa Kế toán - Ủy viên;

14. Đ/c Phạm Thị Mỵ, Giảng viên Khoa Kế toán - Ủy viên;

15. Đ/c Trần Thanh Nga, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Ủy viên;

16. Đ/c Trần Thị Ngọc Mai, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Ủy viên;

17. Đ/c Lê Thị Thu Hiền, Giảng viên Khoa CNTT - Ủy viên;

* Thực hiện triển khai truyền thông online và trực tiếp tại các Tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình

1. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến, Cán bộ Phòng TS&TT - Ủy viên;

2. Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Giảng viên Khoa QTKD - Ủy viên;

3. Đ/c Vũ Văn Giang, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, UVBCH Đoàn trường - Ủy viên;

4. Đ/c Đào Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Dệt, Khoa Dệt may TT - Ủy viên;

5. Đ/c Vũ Nam Anh, Giảng viên Khoa Điện tử - Ủy viên;

6. Đ/c Bùi Văn Tân, Giảng viên Khoa CNTT - Ủy viên;

7. Đ/c Nguyễn Thị Hương, Giảng viên Khoa Cơ khí - Ủy viên;

8. Đ/c Trần Văn Mạnh, Giảng viên Khoa Cơ khí - Ủy viên.