| TỈNH ĐOÀN NAM ĐỊNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Số: 241-KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI NHẠC HỘI “CHÀO TÂN SINH VIÊN 2024”

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về những nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10/2024 và kế hoạch năm học 2024 – 2025.

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chấp hành Đoàn trường về tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2024-2025.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đại nhạc hội “Chào tân sinh viên 2024”, cụ thể như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên trong toàn Trường, chương trình đại nhạc hội “Chào tân sinh viên 2024” là món quà tinh thần thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất để chào đón tất cả các bạn Tân Sinh viên hệ Đại học Khóa 18 vào nhập học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm học 2024 – 2025.

- Hoạt động hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11 và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2024-2027.

- Tạo môi trường giao lưu, hợp tác doanh nghiệp.

- Tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho tất cả các bạn sinh viên tham gia sinh hoạt sau thời gian học tập trên lớp; Là cơ hội giao lưu giữa sinh viên các khóa cũ và khóa mới, tìm hiểu về các hoạt động của Nhà trường nói chung và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nói riêng.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian (dự kiến): 19h00’ ngày 11 tháng 10 năm 2024.

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời (ngõ 218 Lĩnh Nam – Hà Nội).

III. Kế hoạch cụ thể:

| STT | Thời gian |  | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngày 09/10/2024 |  | Lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng |  |
| 2 | Ngày 10/10 | 18h00-21h00 | Tổng duyệt chương trình |  |
| 3 | Ngày 11/10 | 16h30-18h30 | Kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng |  |
| 3.1 |  | 18h30-19h00 | 1. Hát thu hút 2. Đón tiếp đại biểu, khách mời |  |
| 3.2 |  | 19h00-19h30 | 1. Khai mạc chương trình 2. Lãnh đạo nhà trường phát biểu 3. Chiếu Clip chào mừng Tân Sinh viên |  |
| 3.3 |  | 19h30-21h00 | 1. Các tiết mục trình diễn tài năng của các bạn sinh viên 2. Ca sĩ khách mời biểu diễn |  |
| 3.4 |  | 21h00-21h30 | Bật nhạc sôi động cho các bạn sinh viên giao lưu |  |
| 3.5 |  | 21h30-21h45 | Bế mạc |  |

Chương trình Đại nhạc hội “Chào tân sinh viên 2024” là đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá sâu rộng trong cán bộ giảng viên và đoàn viên, sinh viên trong toàn trường. BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu xét duyệt; các đơn vị chức năng quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để chương trình tổ chức thành công tốt đẹp.

| Nơi nhận: - Tỉnh đoàn Nam Định (để b/c); - Đảng uỷ, BGH (để b/c); - Đơn vị trong trường (để ph/h); - LCĐ, CĐCQ, CĐ (để t/h); - Đội, CLB (để t/h); - VP Đoàn trường. | ĐẢNG ỦY DUYỆT KẾ HOẠCH BÍ THƯ (đã ký) PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài | TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG Phó Bí thư Phụ trách Đoàn trường (đã ký) Giáp Văn Dương |
| --- | --- | --- |